## WBS
大平 洸 |  | カレンダー作成 基準年月日 |  | 2021-06-30
JavaScript[完全]入門 |  | 327ページ |  | 8日 | [22 empty] | 2021-06-30 | 7 | [30 empty] | 8
タスク |  |  | 開始日 | 完了日 | 時間 | 工数 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30
[27 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
スケジュール作成 |  | 予定 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 0.0625 | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 水: 3 | 1:30
|  | 実績 | [86 empty] | 0:00
Chapter1 Intoroduction | 48 | 予定 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 0.083333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 木: 3 | 2:00
|  | 実績 | [86 empty] | 0:00
Chapter2 速習編 ~とりあえず書いてみる~ | 32 | 予定 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 0.041667 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 木: 3 | 1:00
|  | 実績 | [86 empty] | 0:00
Chapter3 基本編1 変数 | 68 | 予定 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 0.10417 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 木: 3 | 2:30
|  | 実績 | [86 empty] | 0:00
Chapter4 基本編2 関数 | 74 | 予定 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 金: 3 | 3:00
|  | 実績 | [86 empty] | 0:00
Chapter5 基本編3 様々な処理 | 40 | 予定 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 0.083333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 金: 3 | 2:00
|  | 実績 | [86 empty] | 0:00
Chapter6 基本編4 JavaScriptのオブジェクト指向 | 22 | 予定 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 0.041667 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 月: 3 | 1:00
|  | 実績 | [86 empty] | 0:00
Chapter7 基本編5 DOM | 64 | 予定 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 0.10417 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 月: 3 | 2:30
|  | 実績 | [86 empty] | 0:00
Chapter8 基本編6 非同期処理と通信処理 | 48 | 予定 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 0.083333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 火: 3 | 2:00
|  | 実績 | [86 empty] | 0:00
Chapter9 基本編7 Canvas | 48 | 予定 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 0.083333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 水: 3 | 2:00
|  | 実績 | [86 empty] | 0:00
Chapter10 実践編 Webページをつくろう | 67 | 予定 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 木: 3 | 3:00
|  | 実績 | [86 empty] | 0:00
Chapter11 応用編 フレームワーク | 27 | 予定 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 金: 3 | 3:00
|  | 実績 | [86 empty] | 0:00
|  | 予定 | [86 empty] | 0:00
|  | 実績 | [86 empty] | 0:00
|  | 予定 | [86 empty] | 0:00
|  | 実績 | [86 empty] | 0:00
|  | 予定 | [86 empty] | 0:00
|  | 実績 | [86 empty] | 0:00
|  | 予定 |  |  | #REF!
実績

## 使用手順
●● ●● | カレンダー作成 基準年月日 |  | 2019-04-01
SQL ゼロからはじめるデータベース操作 | 全319ページ |  | 計８日 | [21 empty] | 2019-04-01 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6
タスク |  | 開始日 | 完了日 | 時間 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01
[25 empty] | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
第0章 SQL学習環境を作ろう（１２ページ） | 予定 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1:30 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Mon: 3
| 実績 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0.041667 | 2 | 2 | [18 empty] | Mon: 4
第1章 データベースとSQL（３０ページ） | 予定 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0.041667 | 1 | 1 | [18 empty] | Mon: 3
| 実績 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0.020833 | 2 | [19 empty] | Mon: 4
第2章 検索の基本 （３５ページ） | 予定 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0.0625 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Mon: 3
| 実績 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0.0625 | 2 | 2 | 2 | [17 empty] | Mon: 4
第3章 集約と並べ替え（３６ページ） | 予定 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 3:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Tue: 3
| 実績 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 3:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | Tue: 4
第4章 データの更新 （３２ページ） | 予定 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Wed: 3
| 実績 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 0.125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | Wed: 4
第5章 複雑な問い合わせ（２６ページ） | 予定 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Thu: 3
| 実績 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 0.16667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | Thu: 4; Fri: 4
第6章 関数 （２３ページ） | 予定 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Fri: 3
| 実績 | 2019-04-05 | 2019-04-08 | 0.16667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | Fri: 4; Sat: 4; Sun: 4; Mon: 4
第6章 述語、CASE式 （２２ページ） | 予定 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Mon: 3
| 実績 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 0.10417 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | Mon: 4
第7章 集合演算 （２９ページ） | 予定 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Tue: 3
| 実績 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 0.16667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | Tue: 4; Wed: 4
第8章 SQLで高度な処理を行う（２５ページ） | 予定 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Wed: 3
実績
第9章 アプリケーションからデータベースへ接続する （２５ページ） | 予定 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Thu: 3
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
土日勉強×
※日をまたいで勉強する場合はコメントを残してもらう
① 勉強を開始する日付を入力
② 予定の「開始日」「完了日」「時間」を入力
③ 勉強した実際の「開始日」「完了日」「時間」を入力
左から「書籍名」「書籍の全ページ」「勉強予定の合計日数」
勉強範囲の名称（ページ数）